## Sheet1
Atividade / Data | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-10-18 | 2021-11-08 | 2021-11-29 | Responsaveis:
Definição dos grupos. | bar: 2021-08-16 to 2021-11-29
Objetivos, Metodologia e Cronograma. | bar: 2021-08-23
Estrutura organizacional e fisica. | bar: 2021-08-16 to 2021-11-29
Rede de computadores. | bar: 2021-09-27
Definição de Hardware e Software. | bar: 2021-08-16 to 2021-11-29
Modelagem de dados. | bar: 2021-10-18
Segurança da Informação. | bar: 2021-08-16 to 2021-11-29
Layout e Planejamento website. | bar: 2021-10-18 to 2021-11-08
Web Developer. | bar: 2021-08-16 to 2021-11-29
Lógica de Programação. | bar: 2021-11-29
Resumo e referências. | bar: 2021-08-16 to 2021-11-29